## Sheet1
| Planned | Actual
Day 1 | 300 | 300
Day 2 | 280 | 284
Day 3 | 260 | 268
Day 4 | 240 | 254
Day 5 | 220
Day 6 | 200
Day 7 | 180
Day 8 | 160
Day 9 | 140
Day 10 | 120
Day 11 | 100
Day 12 | 80
Day 13 | 60
Day 14 | 40
Day 15 | 20
Finish | 0